## Slide 1
Методическая демонстрационная версия экзамена по
ПС №168
«Специалист по проектному управлению в области
разработки и постановки производства
полупроводниковых приборов
и систем с использованием нанотехнологий»

## Slide 2: Экзамен на подтверждение квалификации «Специалист по проектному управлению в области разработки и постановки производства полупроводниковых приборов и систем с использованием нанотехнологий»
Специалист должен продемонстрировать способности эффективно осуществлять:
Запуск и администрирование проекта
Планирование проекта разработки и постановки производства полупроводниковых приборов и систем
Ведение документооборота проекта в области разработки и постановки производства
Управление и завершение
Организация и контроль выполнения проекта в области разработки и постановки производства
Мониторинг выполнения проекта в области разработки и постановки производства
Закрытие проекта в области разработки и постановки производства

## Slide 3
15
Экзамен потребует выполнения двух заданий:
Задание 1
Для оценки компетенций в области запуска и администрирования проекта
(возможно несколько вариантов задания)
В качестве начальных условий будет предложен набор исходных данных, на основании, которых должны формироваться предложения решений соискателя по планированию ресурсов и детализации плана работ: постановка задач подразделениям обеспечения, модифицированный план-график (ПГ).
Задание 2
Для оценки компетенций в области управления и завершения проекта
(возможно несколько вариантов задания)
Опираясь на предложенные данные мониторинга и достигнутых результатов, соискатель формирует предложения заключения о ходе и результатах выполнения проекта : совокупность контрольных точек для эффективного контроля проекта по времени, контрольными точками плана-графика для текущего контроля, способы и сроки контроля качества объектов ПГ, субъекты контроля качества, обобщенная СЗ с информацией, необходимую и достаточную для принятия решения руководителем, оценка соответствия параметров проекта запланированным, предложения по изменению параметров проекта, корректирующие и предупреждающие действия, предписанные руководителям подразделений корректирующие и предупреждающие действия в соответствии с функционалом их подразделений

## Slide 4
15
Примеры заданий:
Задание 1
Представлены концепция проекта (Источник 1), ПГ проекта (Источник 2) и описание текущей ситуации проекта (Источник 3).
Составить список задач для службы обеспечения исходя из плана-графика и сформулировать задания в виде служебной записки. Заполнить бланк.
Представить ПГ в виде диаграммы Ганта в MS Project. Определить задачу календарного плана, срок исполнения которой можно перенести с учетом описания текущей ситуации без ущерба для срока завершения проекта, и модифицировать график Ганта с учетом этого действия.
Источник 1 даёт в том числе данные по запланированному продукту и параметры производственного цикла (выпуск пластин, запись ОС, тестирование, сборка и т.п.)
Источник 2 представляет ПГ в виде таблицы (см. следующий слайд)
Источник 3 даёт данные по доступности и загруженности внешних и внутренних ресурсов, подразделений, организаций, учреждений и пр.

## Slide 5
15
Примеры заданий:
Источник 2
№ п/п | Задача | Ответственное подразделение | Срок исполнения | Результат (документ, событие)
1. | Модифицирование операционной системы | Центр разработки ПО для смарт-карт | 30.04.2016 | Операционная система модифицирована
2. | Трансляция операционной системы в GDSII-файл | Дизайн-центр интегральных схем | 30.04.2016 | GDSII-файл с новым вариантом ОС
3. | Изготовление и получение фотошаблона | Служба обеспечения | 15.05.2016 | Фотошаблон получен
4. | Разработка полиграфического дизайна карты по шаблону заказчика | Дизайнер-полиграфист | 21.06.2016 | Полиграфический дизайн разработан
5. | Изготовление смарт-карт на базе микроконтроллера с модифицированной ОС с использованием полиграфического дизайна | Производственно-диспетчерское управление | 15.07.2016 | Образцы смарт-карт изготовлены
6. | Функциональное тестирование смарт-карт на базе микроконтроллера с модифицированной ОС | Центр разработки ПО для смарт-карт | 21.07.2016 | Функциональное тестирование пройдено
7. | Сертификация безопасности в Центре сертификации | Служба обеспечения (по заказу и в сопровождении Центра разработки ПО и дизайн-центра интегральных микросхем) | 21.09.2016 | Сертификат получен
8. | Разработка персонализационного решения для электронного документа (может быть начата только после написания модифицированной ОС) | Центр разработки ПО для смарт-карт | 15.05.2016 | Персонализационное решение разработано
9. | Испытания образцов смарт-карт на механические и климатические воздействия | Служба обеспечения (испытания в независимой лаборатории) | 21.08.2016 | Протокол испытаний карт на механические и климатические воздействия
10. | Межведомственные испытания на распределенном стенде | Служба обеспечения (по координации с руководителем проекта) | 6.10.2016 | Протокол испытаний на распределенном стенде
11. | Одобрение продукта на заседании в Минкомсвязи | Руководитель проекта | 10.10.2016 | Протокол одобрения на использование карт. Начало серийного производства возможно. Начало поставок в АО «Свидетельство» возможно

## Slide 6
15
Примеры заданий:
Задание 2
Дано краткое резюме проекта и описание существующей ситуацию по проекту (Источник 1) и укрупненный ПГ, отражающий стадии проекта и контрольные точки (Источник 2).
Спланировать свою деятельность по мониторингу временных параметров стадий проекта 1, 2, 3. Спланировать мероприятия по текущей оценке качества этих стадий проекта.
Заполнить бланк.
Бланк
Источник 1 даёт качественное описание продукта и перечня подразделений, задействованных в проекте.
Источник 2 представляет ПГ в виде таблицы (см. следующий слайд)
Дата проверки контрольной точки | Объект контроля (документ, событие, выполнение промежуточной стадии) | Ответственный | Способ контроля (анализ документа / фиксация факта события) | Соответствует / не соответствует | Результат контроля (документ/отметка)

## Slide 7
15
Примеры заданий:
Источник 2
№ п/п | Стадия проекта | Ответственное подразделение | Срок исполнения | Результат (документ, событие) | Дополнительные контрольные точки стадий проекта
1. | Разработка изделия | Центр разработки аналоговых ИС | 30.05.2016 | GDSII-файлы Спецификация Диаграмма сборки в корпусSOP-16 | Разработка спецификации: 01.03.2016, подготовка к синтезу GDSII-файлов 30.04.2016 Разработка диаграммы сборки 15.05.2016
2. | Изготовление фотошаблонов | Цех изготовления фотошаблонов | 15.06.2016 | Комплект фотошаблонов изготовлен | Нет
3. | Производство пластин и контроль параметров первой итерации | Производство кристаллов | 15.08.2016 | Пластины первой итерации изготовлены, параметры проконтролированы | Контроль прохождения операции «Осаждение поликремния» 15.07.2016
4. | Первичная коррекция – доработка дизайна | Центр разработки аналоговых ИС | 31.08.2016 | GDSII-файлы с учетом коррекции | Нет
5. | Изготовление фотошаблонов по результатам коррекции | Цех изготовления фотошаблонов | 15.09.2016 | Доработанный комплект фотошаблонов изготовлен | Нет
6. | Производство пластин и контроль параметров второй итерации | Производство кристаллов | 15.11.2016 | Пластины второй итерации изготовлены, параметры проконтролированы | Контроль прохождения операции «Осаждение поликремния» 15.10.2016
7. | Сборка образцов в корпус SOP-8, контроль динамических параметров | Сборочно-измерительное производство (СБИП) | 15.12.2016 | Образцы собраны, измерены и проверены. Подготовлен Акт внутренней квалификации. | Контроль изготовления посадки кристалла на выводную рамку 30.11.2016
8. | Внешняя квалификация у заказчика за рубежом | Отдел продаж | 15.01.2017 | Одобрение от заказчика. Выпуск Акта внешней квалификации и переведение изделия в разряд пилотов (возможность поставок мелкой и средней серии) | Контроль отправки заказчиком микросхем на завод по сборке печатных плат 30.12.2016

## Slide 8
15
Технические средства для проведения экзамена:
Компьютер, оснащённый ОС Windows
MSOffice или аналоги
MS Project

## Slide 9
Спасибо за внимание